## Página1
Atividades | 2021-08-21 | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 2021-11-21 | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 2022-03-21
Elaboração do Ante-projeto de Pesquisa (disciplina de Metodologia) | bar: 2021-08-21
Definição do Orientador | bar: 2021-09-21
Definição da metodologia final a ser utilizada na seleção e análise dos modelos | bar: 2021-09-21 to 2021-10-21
Realizar a Análise Exploratória e Explanatória da base de dados; | bar: 2021-10-21 to 2021-11-21
Analisar modelos distintos de machine learning. | bar: 2021-11-21 to 2022-01-21
Apresentação dos resultados ao orientador | bar: 2022-01-21
Revisão dos objetivos com base no feedback do orientador | bar: 2022-01-21
Escrita do Artigo | bar: 2022-02-21
Revisão no texto do artigo | bar: 2022-02-21
Entrega da versão final do artigo | bar: 2022-03-21